## FRONTERA
Nombre | Priorizacion Wiegers | Identificador | T01
Valor máximo | 5.0 | Valor mínimo | 1.0
Resultado esperado |  | Aviso sobre el ingreso exitoso de los valores ó aviso sobre el valor o tipo de dato ingresado (Numero fuera de los límites ó que no sea Número)
Resultados obtenidos |  | Comportamiento esperado, si los valores son erroneos, el sistema informa al usuario que existen valores que no cumplen y por eso no puede realizar la transacción correspondiente
Estado |  | Funciona X |  | No funciona
Comentarios
Nombre | Priorización ANS | Identificador | T02
Valor máximo | 10 | Valor mínimo | 1
Resultado esperado |  | Aviso sobre el ingreso exitoso de los valores ó aviso sobre el valor o tipo de dato ingresado (Numero fuera de los límites ó que no sea Número)
Resultados obtenidos |  | Comportamiento esperado, si los valores son erroneos, el sistema informa al usuario que existen valores que no cumplen y por eso no puede realizar la transacción correspondiente
Estado |  | Funciona X |  | No funciona
Comentarios
Nombre | Tamaño de caracteres de los valores de los atributo | Identificador | T03
Valor máximo | 500 | Valor mínimo | 0
Resultado esperado |  | Avisar al usuario que debe ser una cadena menor de caracteres
Resultados obtenidos |  | Lanzamiento de una excepcion e impedimento de la transacción.
Estado |  | Funciona X link Valor de los atributos Justificación de Historial Atributos de Trazabilidad |  | No funciona
Comentarios |  | Campos:
Nombre |  | Identificador | T04
Valor máximo | 150 | Valor mínimo | 0
Resultado esperado |  | Avisar al usuario que debe ser una cadena menor de caracteres
Resultados obtenidos |  | Lanzamiento de una excepcion ó impedimento de la transacción.
Estado |  | Funciona X Nombre de proyecto autor de proyecto |  | No funciona
Comentarios |  | este aplica a campos de 150 valores
Nombre |  | Identificador | T05
Valor máximo | 100 | Valor mínimo | 0
Resultado esperado |  | Avisar al usuario que debe ser una cadena menor de caracteres
Resultados obtenidos |  | Lanzamiento de una excepcion e impedimento de la transacción.
Estado |  | Funciona X Nombre de los TipoReque Responsable de Historial Atributos de Trazabilidad |  | No funciona
Comentarios |  | este aplica a campos de 100 valores
Nombre |  | Identificador | T06
Valor máximo | 400 | Valor mínimo | 0
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona X Descripción de los TipoReque |  | No funciona
Comentarios |  | este aplica a campos de 400 valores
Nombre |  | Identificador | T07
Valor máximo | 15 | Valor mínimo | 7
Resultado esperado |  | Avisar al usuario que debe ser una cadena correcta, para poder acceder a la BD
Resultados obtenidos |  | Lanzamiento de excepcion (no se captura
Estado |  | Funciona X |  | No funciona
Comentarios |  | se debe reparar y realizar un test a la conexión.
Nombre |  | Identificador | T08
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T09
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T10
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T11
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T12
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T13
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T14
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios
Nombre |  | Identificador | T01
Valor máximo |  | Valor mínimo
Resultado esperado
Resultados obtenidos
Estado |  | Funciona |  | No funciona
Comentarios

## INTEGRACION
NOTA | se debe tener en cuenta que el orden descente que tiene la tabla, es el orden en el que se fueron probando las funcionalidades de manera incremental
ID PRUEBA | Grupo de Funcionalidades (Lógica de Neogocio) | Grupo de Funcionalidades (Interfaz) | ¿Qué se prueba? | RESULTADOS DE LA PRUEBA | CAMBIOS REALIZADOS (PARA CORREGIRLO) | COMENTARIOS | RESULTADOS PRUEBA FINAL
|  | ELABORACION DE INTERFACES BÁSICAS | Abarca los módulos definidos en el momento. | Si, sin embargo se fueron creando mas interfaces durante el proceso.
P8 | Consulta de requerimientos | Consulta de Requerimientos | 1. Se realiza la consulta de requerimientos desde consola y el sistema debe mostrar los valores de los atributos correspondientes al requerimiento de un proyecto. 2.Los atributos con los que esta especificado el requerimiento, concuerdan con los valores ingresados. | Problemas con el orden de los atributos. Omisión de los atributos requeridos. | Creación de la clase Atributo para evitar problemas de consistencia. Definición de los atributos requeridos. |  | Aprobado, se decide bloquear los requerimientos que no necesitan ser diligenciados. Y ocultar los que no deban ser presentados como historial o localizacion. | 2 | 1
P3 | Actualización en memoria de requerimientos | IP Base de datos. | 1. Actualización constante en memoria de los requerimientos, para que no tenga que acceder a la base de datos de manera continua. 2. Ingresar IP de la base de datos | 1. Problemas de consistencia entre la base de datos y la información en memoria. 2. Aprobado | actualización de los requerimientos involucrados, cada vez que se quiere modificar información en la base de datos |  | Aprobado, Actualización constante de los requerimientos en memoria, después de cada transacción, para evitar inconsistencias en la información presentada | 2 | 1
P7,P8,P19,P21 | Crear Proyecto, Abrir Proyecto | CRUD Proyecto | 1. Subir el proyecto general a memoria, para facilitar la consulta de los requerimientos y el proyecto en si. 2. Crear, Cargar, modificar Proyecto. | Aprobado. | adición de los diferentes los módulos faltantes (priorización, relaciones) |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P8,P16 | Selección y consulta de Atributos seleccionados | Seleccionar Atributos | Selección de atributos y consultar los atributos asociados a un proyecto | Aprobado |  | omisión de atributos ya que no necesitan diligenciarse | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P6,P18 | Armar grafo y generar grafo dependencias | Reporte de Estado | 1. Armar grafo a partir de las relaciones definidas por los requerimientos y se debe mostrar un grafo de dependencias donde se diferencias los tipos de requerimientos. 2. Generar el Reporte de Estado de Implementación | 1. Aprobado. |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P6,P18 | Armar y generación de grafo de dependencias - estado | Reporte General, Reporte de Requerimientos seleccionados | 1. Armar grafo a partir de las relaciones definidas por los requerimientos y se debe mostrar un grafo de dependencias donde se destaca el estado de cada requerimiento. 2.El reporte cuenta con todos los atributos que definen un requerimiento. | 1. Aprobado. 2. El reporte no cuenta con una hoja de presentación | Se agrego una hoja de presentación en donde se almacena el nombre del proyecto, el identificador unico y el (los) autores del proyecto |  | Aprobado, no presentó problemas de funcionalidad en las primeras pruebas. | 1 | 1
P3 | Crear, modificar y consultar los Tipor de requerimiento | CRUD Tipo de Requerimiento | creacion, modficación y consulta de tipo de requerimiento. | Aprobado | Validación de la existencia de tipos de requerimientos en el proyecto |  | Aprobado, se valida la existencia de tipos de requerimiento dentro de la base de datos. | 2 | 1
P3,P7,P14,P15 | Crear y eliminar requerimiento | Crear y Eliminar Requerimiento | creacion del requerimiento con los atributos seleccionados para el proyecto, además de la trazabilidad | Problemas con el orden de los atributos. Problemas con el envio del tipo de requerimientos | .-adición de atributos faltantes que no fueron enviados desde la interfaz ya que estan vacíos. -Actualización en todas las tablas relacionadas al requerimiento. |  | Aprobado, problema solucionado en la primera fase de pruebas, con la adicion de atributos faltantes. | 2 | 1
P1,P9 | Crear y actualizar historial de Cambios | Crear y Actualizar historial e cambios de un requerimiento. | insercion de tuplas en el historial de cambios cada vez que se crea un requerimiento ó se modifica. | .-Problemas con la eliminación del historial del requerimiento -Problemas con la adicion de requerimientos modificados al historial | Creación de trigger para eliminar el historial al eliminar el requerimiento |  | Aprobado, vaciar la lista de requerimientos modficados antes de empezar a modificar los requerimientos en pantalla, por el usuario. | 2 | 1
P1, P3,P18 | modificación y consulta de la trazabilidad | Generar Reporte de Trazabilidad | 1. modificación y consulta de los valores 2. Los campos correspondientes a la trazabilidad son mostrados en el reporte de excel. | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P18 | consultar rechazados | Reporte de Requerimientos Rechazados | 1. Consulta de requerimientos rechazados. 2. Generar Reporte de Requerimientos Rechazados | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P10 | consultar estado |  | calculo del estado general de proyecto, a partir de los estados de los requerimientos que estan definidos | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P2, P3 | CRUD de relaciones | Crear, Modificar y eliminar Relaciones de Requerimientos. | Creación, consulta, modificación y eliminación de relaciones entre dos requerimientos. | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P1,P20,P22 | Modificar y Eliminar Proyecto | Eliminar Proyecto | Eliminación de un proyecto y todos su tipos de requerimientos, requerimientos e historial | Problemas con la eliminación del historial de los requerimientos pertenecientes al proyecto | Creación de trigger para eliminar el historial después de eliminar un proyecto |  | Aprobado, con el trigger, se elimina cualquier registro en el historial de cambios, relacionado con el identificador del proyecto. | 2 | 1
P3,P4,P11 | Priorización Wiegers | Modificación de datos desde la interfaz de priorización de Wiegers | Calculo de los valores de priorización siguiendo el método de Wiegers. Modificación de valores en la tabla y actualización de ellos en la BD. | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P17 | selección método priorización | Selección del método de priorización desde la interfaz | selección de un método de priorización para aplicarlo en el proyecto | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1
P2, P3 | consulta de relaciones | Crear, Consultar y eliminar relaciones | La relacion es creada. El tipo de Relacion seleccionada cambia de tipo. Una relacion es eliminada | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P3, P4,P11 | Priorización ANS | Modificación de datos desde la interfaz de priorización ANS | Calculo de los valores de priorización siguiendo el método de ANS. Muestra del estado actual de los grupos de priorización al usuario. Informar al usuario de la validez de los valores. | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P3 | eliminar Tipo requerimiento | modificar y eliminar tipo requerimiento | Eliminación de un tipo de requerimiento, sin afectar los requerimientos, es decir, debe comprobar que no tenga requerimientos asociados | Aprobado |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P18,P14 | cargarArchivo | Reportes de Trazabilidad, Reporte de estado | Cargar archivo .csv con información general del requerimiento (atributos) -Comprobar que el archivo sea del formato .csv -Verificar los campos que estan en el archivo ya que existen restricciones con respecto a algunos (prioridad, relaciones, id, localizacion, ) -Debe tener definido los atributos y tipos de requerimientos | Aprobado con restricciones, sin embargo, cuando el texto deun atributo, tiene comas (definición y razón de requerimientos, entre otros), no se reconoce y camba las posiciones de las columnas | Solicitar el delimitador ";" en el archivo cargado, y especificar en el manual de usuario y en la interfaz ese tipo de restricción |  | Aprobado, el archivo cargado, permite la creación de requerimientos, no incluye atributos como prioridad, requerimientos relacionados, identificador,localizacion y fecha, ya que estos son generados por el sistema | 2 | 1
P4,P12 | consulta, creación y modificación de listas V&V por proyecto | V&V | consulta y modificación de listas de V&V para cada proyecto | Aprobado. |  |  | Aprobado, no presentó problemas en las primeras pruebas | 1 | 1
P4,P12,P18 | consulta, creación y modificación de listas V&V por requerimiento | V&V, Reporte de V&V | consulta y modificación de listas de V&V para cada requerimiento | Aprobado. El reporte no es aprobado, ya que se muestra siempre el mismo criterio | Revision de los indices que recorren la información de la tabla. |  | Aprobado, actualización de variables auxiliares para poder registrar el reporte de cada uno de los criterios. | 2 | 1
P13 | Localización en reportes | localización y cargar archivo | Creaciones de vinculos en los reportes de trazabilidad, para acceder a los documentos relacionados con los requerimientos | Aprobado con restricciones |  | las restricciones, se deben a que la ruta no debe tener espacios y debe tener en los documentos de word marcadores para poder acceder a ellos | Rechazado, dado que excel no aprueba los vinculos a un marcador, este requerimiento queda rechazado. | 1 | 3

## SISTEMA
NOTA | se debe tener en cuenta que las pruebas realizadas se han hecho con un caso de estudio, el cual es ERMT
|  |  | cantidad de requerimientos | 95
|  |  | atributos por requerimiento | 16
|  |  | historial de cambio | si
|  |  | V&V | si
ID | REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL | ¿Qué se prueba? | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE (CONDICIONES) | RESULTADOS PRUEBA FINAL
51 | El tiempo de respuesta en consultas no debe ser superior a los 30 segundos. | consultas de los atributos de requerimientos consulta de las relaciones de requerimientos consulta de los valores de priorizacion consulta de historial de cambios consulta de la información del proyecto consulta de las listas de V&V consulta de atributos para el proyecto | si si si si si si si tiempo máximo de consulta 13 seg |  | La condicion de tiempo no se cumple cuando existen cerca de 250 - 300 registros en un proyecto, para obtener la información del requerimiento.
52 | El sistema deberá generar el grafo de los requerimientos en no más de 60 segundos. | generación de grafo de implementación generación de grafo de estado | si si tiempo máx: 2 seg. |  | Para el valor limite (250 - 300) registros, la condicion se cumple
53 | El sistema debe calcular la priorización en un tiempo máximo de 60 segundos. | modificación de los valores de los criterios de priorizacion de wiegers | si tiempo máx: 13 seg |  | Para el valor limite (250 - 300) registros, la condicion se cumple
54 | El sistema debe informar sobre los fallos en la creacion de artefactos. | creacion de requerimientos creacion de relaciones creacion de listas de V&V creacion de proyecto | si si si si |  | Aprobado, muestra un mensaje al usuario, sobre el error, si concierne al sistema, si no, muestra el mensaje de la excepcion.
55 | El sistema debe informar sobre los fallos en la modificacion de artefactos | modificación de atributos modificacion de priorizacion modificación de rutas modificación de realaciones modificación de lista V&V modificación de proyecto modificación de tipos d eproyecto | si si si si si si si |  | Aprobado, muestra un mensaje al usuario, sobre el error, si concierne al sistema, si no, muestra el mensaje de la excepcion.
56 | El sistema debe iniciarse cada vez que el usuario así lo desee | debe dar click sobre la herramienta y esta debería ejecutarse
57 | El sistema solo se debe ejecutar una vez | RECHAZADO | no |  | Rechazado, ya que si se ejecuta mas de una vez, le permite al usuario ver dos proyectos de manera simultánea
58 | El sistema debe contar con una ayuda. | clic en ayuda, y se debe desplegar el manual de usuario | si |  | Aprobado, debe tener la ruta especifica.
59 | El sistema debe contar con guías de instalación. | verificacion de la guía de instalación, contiene los pasos necesarios, para instalar ERMT | si |  | Aprobado.
60 | El sistema debe contar con un tutorial.
61 | El sistema debe ser entendido en menos de tres horas |  | NO FUE PROBADO
62 | El sistema debe utilizar un único tamaño de fuente. | verificación de las propiedades fuente de la letra | si |  | Aprobado
63 | El sistema debe estar organizado por módulos. | verificación de los diferentes paquetes donde cada una tiene características comunes entre sus clases, para cumplir con las necesidades de los demás paquetes, según corresponda | si |  | Aprobado, en los documentos de diseño, se encuentran explicado como estan distribuidos los diferentes componentes.
64 | El sistema debe estar documentado por medio de la herramienta JavaDoc. | verificación de la documentación de los principales métodos donde debe estar la funcion del método, parametros de entrada y salida | si | se ocupa de los principales métodos, no de todos los que estan en la herramienta | Aprobado
65 | El sistema debe ser instalado en Sistemas Operativos Windows XP. |  | aun no probado
66 | El sistema debe permitir ser instalado sin ningun tipo de entrenamiento. |  | aun no probado
67 | El sistema debe ser compatible con Microsoft Word 2007 | RECHAZADO |  |  | Rechazado. Discutido con el director.
68 | El sistema debe ser compatible con Microsoft Excel 2007 | verificación de los reportes generados en excel con ayuda de la herramienta | si |  | Aprobado
69 | El sistema debe implementar una base de datos relacional para el manejo de la persistencia | verificación de la base de datos en MySQL, sus tablas, relaciones, procedimientos almacenados, triggers y vistas. | si |  | Aprobado
70 | El sistema debe permitir al usuario tener accesos directos a la información de todos los requerimientos (lista clasificada según el tipo), para poder consultarlo, crearlo, modificarlo. | verificación de la facilidad de acceso a la consulta de requerimientos | si (4 clics) se encuentra en el menú principal |  | Aprobado
71 | La interfaz "requerimiento" debe mostrar al usuario, toda la información relacionada con el requerimiento, teniendo en cuenta los atributos que ha escogido para manejar dentro de la especificación | verificación de la presentación de la información general, condensada en una sola pantalla | si, la información se presenta en una tabla, donde muestra cada uno de los atributos seleccionados previamente. |  | Aprobado
72 | El sistema debe mostrar un formato, compuesto por los atributos escogidos, cuando el usuario quiere crear un requerimiento | verificación del formato que se le presenta al usuario para recaudar la información | si |  | Aprobado
73 | El sistema debe mostrar al usuario la información relevante del proyecto (fecha de creacion, nombre, fecha de última modificación, avance del proyecto, numero de reportes y reportes hechos hasta la fecha) cuando este la requiera. | consulta de la información del proyecto en la interfaz |  | muestra el nombre y los autores | Aprobado
74 | El sistema debe mostrar un formato que le permita la creación de un proyecto | verificación del formato que se le presenta al usuario para ingresar la información del usuario | si, el formato se compone de nombre y autor(es) |  | Aprobado
75 | El sistema debe mostrar al usuario la información del requerimiento anterior, al momento de modificar algún atributo del requerimiento. | verificar la presentación delos atributos antes de modificarlos. | si- se encuentran en la misma tabla que la información de los atributos normales de un requerimiento |  | Aprobado
76 | El sistema debe mostrar un formato, en el momento de modificar un atributo del requerimiento, que le permita el registro de cambio, este formato debe contener (justificacion y responsable) | Verificar el formato para la presentación del historial de cambios. | si - muestra un formato que solicita el responsable y la justificación | si, siempre y cuando el usuario haya escogido manejar historial dentro del proyecto | Aprobado
77 | El sistema debe mostrar una serie de campos (Origen, CU, SRS, SDD, Pruebas, Componente), que permitan registrar la trazabilidad. | verificación del formato que se le presenta al usuario la información de trazabilidad al requerimiento, donde se presenta, como se presenta | si- se encuentran en la misma tabla que la información de los atributos normales de un requerimiento |  | Aprobado
78 | El sistema debe mostrar un formato (archivo, formato) que le permita registrar los archivos para localizar algún requerimiento. | Verificar el formato para la presentación de la localización | cambiado, el sistemano muestra dentro de los atributos la localización, en cambio, debe agregar las rutas de los documentos correspondientes, y en la trazabilidad agregar los marcadores (mayor información en el manual de usuario) |  | Aprobado
79 | El sistema debe mostrar una tabla con los diferentes criterios, dependiendo del método, para que pueda registrar los valores de priorización | Verificaición de los criterios de priorización según corresponda, al método. Wiegers: Beneficio, penalty, costo y riesgo ANS: Escala, conjunto al que pertenece | si |  | Aprobado
80 | El sistema debe mostrar una tabla que le permita relacionar los diferentes requerimientos entre ellos. | Verificar como esta solicitando los datos el sistema ERMT, cuando se desea manipular relaciones entre los requerimientos. | cambiado | no se maneja una tabla sino un comboBox y selección dentro de una lista. | Aprobado
81 | El sistema debe mostrar un formato, para la generación del reporte, que contenga tipo de reporte, requerimientos que se incluyen. | verificación de la opcion reporte por requerimientos seleccionados | si |  | Aprobado
82 | El sistema debe mostrar en una lista los diferentes criterios que componen, el tipo de V&V de requerimientos que el estudiante haya escogido. | verificar que al consultar una lista de V&V, ésta muestre la descripción de los criterios q la componen | si |  | Aprobado
83 | El sistema debe mostrar un formato, cuando el estudiante haya rechazado un requerimiento, que contenga responsable, justificación. | verificación del formato de historial de cambios, cuando se modifica uno o ma atributos del requerimiento. | si | no para todos los atributos se llena el formato (priorizacion, localización, tipo de requerimiento V&V) | Aprobado
84 | La base de datos del sistema debe permitir almacenar tipos de datos alfanumericos. |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
85 | La base de datos del sistema debe permitir que este, acceda a los datos por medio de las sentencia Prepared Statement |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
86 | La base de datos debe soportar que el sistema realice las operaciones CRUD. |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
87 | El sistema debe utilizar llaves primarias dentro de la base de datos |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
88 | La base de datos debe almacenar las vistas que permitiran la generación de los reportes de los requerimientos |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
89 | La base de datos del sistema debe soportar la creación de los Stored procedures de las consultas |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
90 | La base de datos debe permitir que se modifiquen los Stored procedures de las consultas |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
91 | La base de datos debe permitir que los Stored Procedures sean eliminados. |  | si- en la seccion 8 del documento SAD-SDD se encuentra el diagrama ER de la BD |  | Aprobado
92 | El sistema debe usar la plataforma Microsoft Windows XP sp2
93 | El sistema debe contar con JMV instalado |  | si |  | Aprobado
94 | El sistema debe permitir la interacción con MySQL | verificación del manejador de BD | si |  | Aprobado
95 | El sistema debe generar los reportes utilizando la librería Poi |  | si |  | Aprobado
96 | 0

## Resultados de Pruebas
|  | reachazado | 3
|  | no aprobado | 2
|  | aprobado | 1
ID | DESCRIPCION | FASE 1 | FASE 2 | FASE 1 | FASE 2
P8 | Consulta de requerimientos | 2 | 1 | 15 | 21
P3 | Actualización en memoria de requerimientos | 2 | 1 | 8 | 0
P7,P8,P19,P21 | Crear Proyecto, Abrir Proyecto | 1 | 1 | 0 | 1
P8,P16 | Selección y consulta de Atributos seleccionados | 1 | 1
P6,P18 | Armar grafo y generar grafo dependencias | 1 | 1
P6,P18 | Armar y generación de grafo de dependencias - estado | 1 | 1
P3 | Crear, modificar y consultar los Tipor de requerimiento | 2 | 1
P3,P7,P14,P15 | Crear y eliminar requerimiento | 2 | 1
P1,P9 | Crear y actualizar historial de Cambios | 2 | 1
P1, P3,P18 | modificación y consulta de la trazabilidad | 1 | 1
P18 | consultar rechazados | 1 | 1
P10 | consultar estado | 1 | 1
P2, P3 | CRUD de relaciones | 1 | 1
P1,P20,P22 | Modificar y Eliminar Proyecto | 2 | 1
P3,P4,P11 | Priorización Wiegers | 1 | 1
P17 | selección método priorización | 1
P2, P3 | consulta de relaciones | 1 | 1
P3, P4,P11 | Priorización ANS | 1 | 1
P3 | eliminar Tipo requerimiento | 1 | 1
P18,P14 | cargarArchivo | 2 | 1
P4,P12 | consulta, creación y modificación de listas V&V por proyecto | 1 | 1
P4,P12,P18 | consulta, creación y modificación de listas V&V por requerimiento | 2 | 1
P13 | Localización en reportes | 1 | 3
Note on C6: carolina: Fase 1 de pruebas, correcciones a realizar y realizadas ver pestaña Integración.
Note on D6: carolina: Fase final de pruebas